Obraz zawierający tekst, znak, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

**SZKOLNY BUDŻET UCZNIOWSKI**

PROJEKT

przedsięwzięcia realizowanego w klasach I-VIII

w okresie do 11 października 2021r.

**Tytuł projektu:**

Szkolna Kampania Wyborcza

**Cele główne:**

* wdrożenie uczniów do aktywności w społeczeństwie obywatelskim;
* podkreślenie rangi demokratycznych zachowań społecznych w działaniach praktycznych;
* integracja społeczności uczniowskiej wokół jednego celu.

**Cele szczegółowe:**

Uczniowie:

* uczą się planować koszty przedsięwzięcia;
* nabywają umiejętności pracy w grupie;
* rozwijają poczucie sprawczości w szkole;
* starają się znajdować sojuszników, którzy wspieraliby realizację projektu;
* uczą się dokonywać oceny pracy jednostki i grupy;
* uczą się odpowiedzialności za swoją pracę i wyniki pracy zespołu.

**Uczestnicy:**

uczniowie, nauczyciele, dyrektor

**Termin realizacji:**

30.09-11.10.2021r

11.10. 21 r. - zakończenie projektu w formie głosowania

**PODZIAŁ ZADAŃ**

KOORDYNATORZY: Opiekun SU

W realizacji projektu biorą udział wszyscy uczniowie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie  (co trzeba wykonać) | Kto to zrobi? | Co jest do tego potrzebne? | Terminarz |
|  | Wyodrębnienie środków na Szkolny budżet uczniowski | Dyrektor szkoły | wolne środki w budżecie szkoły | do 4.10.21r. |
|  | Ulotka informacyjna dotycząca Szkolnego budżetu uczniowskiego | SU po spotkaniu z dyrektorem szkoły | kartki A4, pomysły na ciekawą szatę graficzną | do 5.10.2021 |
|  | Informacja na godzinach wychowawczych czym jest Szkolny budżet uczniowski, jakie są zasady przystąpienia do niego. Szukanie pomysłów | wychowawcy klas, przedstawiciele SU w klasie | zaangażowani uczniowie  i wychowawcy | 4-6.10.2021 |
|  | Zgłaszanie pomysłów | grupy uczniów lub pojedynczy uczniowie | pomysł  z uzasadnieniem  i kosztorysem wykorzystania zasobów pieniężnych | 4-6.10.2021 |
|  | Weryfikacja pod względem wykonalności | przedstawiciele SU, opiekun SU, dyrektor szkoły, może być kierownik gospodarczy, przedstawiciel Rady Rodziców | czas na zaplanowanie spotkania | 6.10.2021 |
|  | Kampania promująca pomysły uczniów w projekcie Szkolny Budżet Uczniowski | zespoły uczniów, pojedynczy uczniowie | papier, dobre pomysły na promocje, inwencja twórcza | 7-8.10.2021 |
|  | Powołanie Komisji Wyborczej w projekcie Szkolny Budżet Uczniowski | opiekun SU | Projekt Karty do głosowania  Kartki papieru do wykonania Kart do głosowania | 4.10.2021 |
|  | Głosowanie w projekcie Szkolny Budżet Uczniowski | Komisja Wyborcza | urna, odpowiednia organizacja umożliwiająca głosowanie wszystkim uczniom | 11.10.2021 |
|  | Ogłoszenie wyników | przewodniczący SU | zamieszczenie informacji w przestrzeni szkolnej |  |
|  | Wykonanie Szkolnego Budżetu Uczniowskiego | Dyrektor Szkoły |  | bez zbędnej zwłoki |

Ulotka informująca o Szkolnym Budżecie Uczniowskim powinna zawierać:

- kwotę do dyspozycji uczniów

- informację że zgłaszany pomysł powinien mieć uzasadnienie uwzględniające jego przydatność w szkole,

- informację, że zgłaszany pomysł powinien zawierać kosztorys czyli dokładne kwoty